## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | App para Banca Móvil | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Poner el nombre aquí… | [7 empty] | 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, INF |  |  |  |  | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Story Points) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco tengan una vista consolidada de sus productos financieros en el App | Conocer el estado de sus finanzas
|  |  |  | US01 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco tengan una vista consolidada de sus productos financieros | Conocer el estado de sus finanzas |  | 1 | 5 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US02 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan descargar en formato excel, el informe consolidado de sus productos | Conocer el estado de sus finanzas |  | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar los saldos de las cuentas de ahorro, monetarios y tarjeta de crédito. Deben poder consultar el Estado de cuenta por mes según el producto, así como el historial de transacciones | Ver, Imprimir y descargar los movimientos y estados de cuenta de sus productos
|  |  |  | US03 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar el saldo actual de sus cuentas de ahorro | Conocer la disponibilidad |  | 1 | 3 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US04 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar el saldo actual de sus cuentas de monetario (corriente) | Conocer la disponibilidad |  | 1 | 3 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US05 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar el saldo actual de sus tarjetas de crédito | Conocer el endeudamiento |  | 1 | 3 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US06 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar el estado de cuenta de sus cuentas de ahorro | Ver las transacciones por mes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US07 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar el estado de cuenta de sus cuentas de monetario (corriente) | Ver las transacciones por mes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US08 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar el estado de cuenta de sus tarjetas de crédito | Ver las transacciones por mes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US09 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar los movimientos de sus cuentas de ahorro | Ver los movimientos recientes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US10 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar los movimientos de sus cuentas de monetarios (corriente) | Ver los movimientos recientes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | US11 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan consultar los movimientos de sus tarjetas de crédito | Ver los movimientos recientes |  | 1 | 8 |  | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar transferencias entre cuentas, hacia otros bancos (ACH) y transferencias internacionales | mover dinero hacia otras cuentas
|  |  |  | US12 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan hacer transferencias hacia cuentas propias del banco | mover dinero hacia otras cuentas |  | 2 | 13 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | US13 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan hacer transferencias por ACH hacia otros bancos locales | mover dinero hacia otras cuentas |  | 2 | 13 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | US14 | Gerente de Operaciones | Que los clietnes del banco puedan hacer transferencias internacionales hacia bancos en el extranjero | mover dinero hacia otras cuentas |  | 2 | 20 |  | 3 | Por Hacer
EPIC04 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan ver los diferentes tipos de cuenta, tarjeta y los requisitos de apertura de cada producto | decidir que producto les convienen así como conocer los requisitos de apertura
|  |  |  | US15 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan ver información de los diferentes tipos de cuenta de depósito (ahorro, monetario, depósito a plazo) | conocer los beneficios y cargos asociados |  | 2 | 5 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | US16 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan ver información de los diferentes tipos de tarjetas de débito y crédito | conocer los beneficios y cargos asociados |  | 2 | 5 |  | 3 | Por Hacer
EPIC05 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios básicos desde el App (energía eléctrica, agua, cable/tv, teléfono) | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco
|  |  |  | US17 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios desde el App - energía eléctrica | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco |  | 3 | 20 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | US18 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios desde el App - agua | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco |  | 3 | 20 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | US19 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios desde el App - cable / tv | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco |  | 3 | 20 |  | 6 | Por Hacer
|  |  |  | US20 | Gerente de Operaciones | Que los clientes del banco puedan realizar pagos de servicios desde el App - telefonía | mayor comodidad al pagar desde el App, evitando hacer filas en el banco |  | 3 | 40 |  | 5 | Por Hacer
EPIC06 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco puedan consultar el saldo de la tarjeta de crédito, historial de transacciones y estado de cuenta por mes. | Ver, Imprimir y descargar los movimientos y estados de cuenta de tarjetas de crédito | [9 empty] | Eliminado | Duplicado con EPIC02
EPIC07 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco, puedan solicitar una nueva tarjeta de crédito desde el App | tener la facilidad de solicitar la tarjeta desde el App, evitando ir al Banco
|  |  |  | US21 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco, puedan solicitar una nueva tarjeta de crédito desde el App | tener la facilidad de solicitar la tarjeta desde el App, evitando ir al Banco |  | 2 | 8 |  | 6 | Por Hacer
|  |  |  | US22 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco que hayan solicitado una nueva tarjeta, reciban la notificación si fue aprobada o denegada | conocer el estatus de la solicitud |  | 2 | 5 |  | 4 | Por Hacer
EPIC08 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco puedan solicitar aumento de límite de crédito en su tarjeta | tener la facilidad de solicitar el aumento de límite de crédito desde el App, evitando ir al Banco
|  |  |  | US23 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco puedan solicitar aumento de límite de crédito en su tarjeta | tener la facilidad de solicitar el aumento de límite de crédito desde el App, evitando ir al Banco |  | 2 | 8 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | US24 | Gerente de Tarjeta de Crédito | Que los clientes del banco que hayan solicitado aumento de límite de crédito reciban la notificación si fue aprobado o denegado | conocer el estatus de la solicitud |  | 2 | 5 |  | 4 | Por Hacer
EPIC09 | Gerente del Area Internacional | Que los clientes del banco puedan consultar las tasas de cambio entre USD (dólar americano), EUR (euro), JPY (yen japonés) | conocer las tasas de cambio actuales
|  |  |  | US25 | Gerente del Area Internacional | Que los clientes del banco puedan consultar las tasas de cambio entre USD (dólar americano), EUR (euro), JPY (yen japonés) | conocer las tasas de cambio del día |  | 3 | 8 |  | 7 | Por Hacer
EPIC10 | Gerente de Legal | Que los clientes del banco puedan descargar los contratos de servicio de sus productos | conocer los beneficios, condiciones y obligaciones con el banco
|  |  |  | US26 | Gerente de Legal | Que los clientes del banco puedan descargar los contratos de servicio de sus productos | conocer los beneficios, condiciones y obligaciones con el banco |  | 4 | 8 |  | 8 | Por Hacer
EPIC11 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco puedan hacer login con su usuario y contraseña a través de un canal encriptado | acceder a la banco móvil de manera segura
|  |  |  | US27 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco puedan hacer login con su usuario y contraseña a través de un canal encriptado | acceder a la banco móvil de manera segura |  | 1 | 13 |  | 1 | Por Hacer
EPIC12 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco puedan recuperar y cambiar su contraseña. | evitar accesos no autorizados
|  |  |  | US28 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco puedan recuperar su contraseña | evitar accesos no autorizados |  | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US29 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco puedan cambiar su contraseña | evitar accesos no autorizados |  | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
EPIC13 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco al momento de realizar una transacción que implique un débito a cuenta (transferencia, pago de servicios) el App solicite un código de seguridad (token) para autorizar la transacción | evitar fraude o transacciones no autorizadas
|  |  |  | US30 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco al momento de realizar una transacción que implique un débito a cuenta (transferencia, pago de servicios) el App solicite un código de seguridad (token) para autorizar la transacción | evitar fraude o transacciones no autorizadas |  | 3 | 20 |  | 6 | Por Hacer
EPIC14 | Gerente de Seguridad Informática | Que los clientes del banco tengan acceso a una App secundaria para poder generar los tokens de forma segura. El App debe permitir establecer un PIN de seguridad. | generar tokens de forma segura
|  |  |  | US31 | Gerente de Seguridad Informática | Crear el App para generación de tokens | darle acceso a los tokens a los usuarios del App |  | 3 | 40 |  | 7 | Por Hacer
|  |  |  | US32 | Gerente de Seguridad Informática | Se integre el algoritmos de generación de tokens con el App de Banca móvil | que la validación de los tokens funcione correctamente |  | 3 | 20 |  | 8 | Por Hacer
EPIC15 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan conocer las promociones vigentes de los diferentes productos | consultar los beneficios de las promociones
|  |  |  | US33 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan conocer las promociones vigentes de los diferentes productos | consultar los beneficios de las promociones |  | 4 | 8 |  | 8 | Por Hacer
EPIC16 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan seleccionar una promoción y poder aplicar a la misma | obtener los beneficios de las promociones
|  |  |  | US34 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan seleccionar una promoción y poder aplicar a la misma | obtener los beneficios de las promociones |  | 4 | 8 |  | 8 | Por Hacer
EPIC17 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan consultar la ubicación (mapa), dirección, teléfono y horarios de las sucursales y ATM’s | ubicar fácilmente las sucursales y ATM's, así como datos de contacto
|  |  |  | US35 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan consultar las ubicaciones con mapa, horarios y teléfono de las sucursales del banco, en el App | ubicar fácilmente las sucursales, así como datos de contacto |  | 5 | 13 |  | 8 | Por Hacer
|  |  |  | US36 | Gerente de Mercadeo | Que los clientes del banco puedan consultar las ubicaciones de los ATM's del banco, en el App | ubicar fácilmente los ATM's, así como datos de contacto |  | 5 | 8 |  | 9 | Por Hacer
EPIC18 | Gerente de Servicio al Cliente | Que los clientes del banco tengan la opcion de Chat para comunicarme con un agente de servicio desde el App | resolver dudas e inquietudes de forma rápida
|  |  |  | US37 | Gerente de Servicio al Cliente | Que los clientes del banco tengan la opcion de Chat para comunicarme con un agente de servicio desde el App | resolver dudas e inquietudes de forma rápida |  | 5 | 20 |  | 9 | Por Hacer
|  |  |  | US38 | Gerente de Servicio al Cliente | Que los agentes de servicio cuenten con una aplicación web | poder responder e interactuar con los clientes del banco via Chat |  | 5 | 20 |  | 9 | Por Hacer
454
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 51 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 48 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 56 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 50 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 48 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 454
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")